## 요구사항개요
문서명 | 애견호텔 화면별 요구사항 지시서
버전 | v2.1
작성일 | 2026-03-06
추가반영 | 배포리스크 대응 7종(웹훅중복호출 안전처리(멱등)/락/처리시간 기준(SLA)/복구/경계시간테스트 등)
총 화면 수 | 16
총 요구사항 수 | 193
우선순위(상/중/하) | 119 / 102 / 3 | 완료

## 배포체크리스트
No | 체크항목 | 리스크 | 해결방안 | 필수기준 | 상태
1 | 동시예약 경합 | 동시 요청 시 오버부킹 발생 | 예약 생성/수정에 DB 트랜잭션 + SELECT FOR 수정 적용, 커밋 전 재고 재검증 | 동시요청 100건 테스트에서 오버부킹 0건 | 대기
2 | 결제상태 불일치 | 결제 완료 후 예약상태 미반영 | 웹훅 중복호출 안전처리(멱등)키(paymentKey) 적용, 웹훅 지연 시 폴링 재검증 배치 실행 | 중복 웹훅 10회 수신 시 1회만 반영 | 대기
3 | 환불 경계시간 오류 | 3일/1일 경계 판정 오류로 CS 분쟁 | 한국시간 자정(00:00) 고정 판정, 경계시나리오 자동 테스트 추가 | 3일전/1일전/당일 케이스 테스트 통과 | 대기
4 | 수요일 정책 전환 충돌 | 정책 변경 시 기존 예약 충돌 | 정책 변경 전 생성 예약은 유지, 적용시작일 이후 예약에만 신규정책 적용 | 정책 변경 후 기존예약 100% 유지 | 대기
5 | 관리자 1인 리스크 | 계정 잠김/분실 시 운영 중단 | 이메일 비밀번호 재설정 + 비상복구코드 + 잠금해제 절차 문서화 | 복구 시나리오 리허설 완료 | 대기
6 | 조기체크인 승인 지연 | 07:00~10:00 승인 지연으로 고객 불만 | 처리시간 기준(SLA) 30분 기준, 미처리 시 관리자 알림 및 에스컬레이션 | 승인 처리시간 기준(SLA) 준수율 95% 이상 | 대기
7 | 배포 설정 실수 | CORS/HTTPS/ENV 누락으로 장애 | 배포 전 체크리스트 게이트 + 스테이징 리허설 필수화 | 스테이징 점검 100% 완료 후 운영배포 | 대기 | 완료
8 | 모니터링 부족 | 장애 인지 지연 | CloudWatch 알람(5xx/결제실패/환불실패/웹훅실패) + 알림채널 연동 | 알람 테스트 이벤트 수신 확인 | 대기 | 완료

## 운영정책확정
항목 | 정책
시간대 | Asia/Seoul (KST)
정기휴일 | 매주 수요일
휴일우선순위 | 수동 설정 > 자동 설정
기존예약 처리 | 정책 변경 전 생성 예약은 유지
관리자 | 단일 관리자 1명 운영
관리자 복구 | 이메일 재설정 + 비상복구코드
조기체크인 요금 | 07:00~08:00 +10,000원 / 08:00~10:00 +5,000원 | 완료
환불 정책 | 3일 전 100% / 1일 전 50% / 당일·노쇼 0% | 완료
환불 기준 시각 | 한국시간 자정(00:00) | 완료
결제업체(PG사) | 토스페이먼츠 | 완료
승인 처리시간 기준(SLA) | 07:00~10:00 승인 30분 기준 | 완료

## 우선개발목록
No | 요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 우선순위 | 진행상태
1 | S01-R007 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 로그인 상태 표시 | 상 | 완료
2 | S01-R008 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 관리자 로그인 시 Admin 메뉴 활성화 | 상 | 완료
3 | S01-R009 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 사업장 정보 (상호 / 주소 / 연락처 / 운영시간) | 상 | 완료
4 | S01-R011 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 개인정보처리방침 링크 | 상 | 완료
5 | S02-R007 | Home | 메인 | 고객 | 기능 | 위치 / 연락처 표시 | 상 | 완료
6 | S03-R001 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 체크인 날짜 (필수) | 상 | 완료
7 | S03-R002 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 체크아웃 날짜 (필수) | 상 | 완료
8 | S03-R003 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 객실 타입 (필수) | 상 | 완료
9 | S03-R004 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 보호자 이름 (필수) | 상 | 완료
10 | S03-R005 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 연락처 (필수) | 상 | 완료
11 | S03-R006 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 반려견 이름 (필수) | 상 | 완료
12 | S03-R007 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 견종 (필수) | 상 | 완료
13 | S03-R010 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 체크인 날짜 선택 | 상 | 완료
14 | S03-R011 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 체크아웃 날짜 선택 | 상 | 완료
15 | S03-R018 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 과거 날짜 선택 불가 | 상 | 완료
16 | S03-R019 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 체크아웃 날짜는 체크인 날짜보다 늦어야 함 | 상 | 완료
17 | S03-R020 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 연락처 형식 검증 | 상 | 완료
18 | S03-R021 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 객실 잔여 수량 확인 | 상 | 완료
19 | S03-R023 | Booking | 예약 | 고객 | 처리 결과 | 예약 상태: 결제대기 | 상 | 완료
20 | S03-R027 | Booking | 예약 | 고객 | 예외 처리 | 필수값 누락 | 상 | 완료
21 | S03-R028 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 체크인 희망 방문시간 입력 (07:00~19:00) | 상 | 완료
22 | S03-R029 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 07:00~08:00 체크인 시 추가요금 10,000원 적용 | 상 | 완료
23 | S03-R030 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 08:00~10:00 체크인 시 추가요금 5,000원 적용 | 상 | 완료
24 | S03-R031 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 10:00~19:00 체크인은 기본요금 적용 | 상 | 완료
25 | S03-R032 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 07:00 이전 체크인은 예약 불가 | 상 | 완료
26 | S03-R033 | Booking | 예약 | 고객 | 결제 연동 | 결제하기 버튼 클릭 시 토스페이먼츠 결제 페이지로 이동 | 상 | 완료
27 | S04-R001 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제수단 | 결제업체(PG사)는 토스페이먼츠 사용 | 상 | 완료
28 | S04-R002 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제수단 | 결제수단: 카드/간편결제 제공 | 상 | 완료
29 | S04-R003 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제요청 | 결제금액은 숙박요금+추가요금 합산 표시 | 상 | 완료
30 | S04-R004 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | 결제 성공 시 예약상태 결제대기 -> 예약확정 변경 | 상 | 완료
31 | S04-R005 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | 결제 실패/취소 시 예약상태 결제대기 유지 | 상 | 완료
32 | S04-R006 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | Toss 결제 승인 웹훅 수신 및 검증 처리 | 상 | 완료
33 | S04-R007 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제기록 | paymentKey/orderId/transactionId 저장 | 상 | 완료
34 | S04-R008 | 결제 | 결제 | 고객 | 안정성 | 결제 웹훅 중복호출 안전처리(멱등) 처리 (중복 수신 시 1회만 반영) | 상 | 완료
35 | S04-R009 | 결제 | 결제 | 고객 | 안정성 | 웹훅 지연 시 폴링 재검증으로 상태 동기화 | 상 | 완료
36 | S04-R010 | 결제 | 결제 | 고객 | 사용자 안내 | 결제 실패 시 사유 안내 및 재시도 버튼 제공 | 상 | 완료
37 | S05-R001 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 기준 시간대는 Asia/Seoul(KST) 적용 | 상 | 완료
38 | S05-R002 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 3일 전까지 취소 시 100% 환불 | 상 | 완료
39 | S05-R003 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 1일 전까지 취소 시 50% 환불 | 상 | 완료
40 | S05-R004 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 당일/노쇼는 0% 환불 | 상 | 완료
41 | S05-R005 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 환불률은 기본요금과 추가요금에 동일 비율 적용 | 상 | 완료
42 | S05-R006 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불처리 | 관리자 환불 요청 시 Toss 환불 연동기능(API) 호출 | 상 | 완료
43 | S05-R007 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불처리 | 환불 완료 시 예약상태 취소완료 변경 | 상 | 완료
44 | S05-R008 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불기록 | refundId/환불금액/환불시각 저장 | 상 | 완료
45 | S05-R009 | 환불 | 환불 | 고객 | 검증 | 환불 기준 경계시각은 한국시간 자정(00:00)로 판정 | 상 | 완료
46 | S05-R010 | 환불 | 환불 | 고객 | 검증 | 환불 경계시간 자동 테스트 케이스 제공 (3일/1일/당일) | 상 | 완료
47 | S05-R011 | 환불 | 환불 | 고객 | 사용자 안내 | 환불 실패 시 고객/관리자 재시도 흐름 제공 | 상 | 완료
48 | S06-R001 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 구성 | 체크인 관리 | 상 | 완료
49 | S06-R004 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 연락처 | 상 | 완료
50 | S06-R009 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 결제 상태 표시 | 상 | 완료
51 | S06-R010 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 예약 취소 | 상 | 완료
52 | S06-R011 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 검증 | 예약번호 + 연락처 일치 확인 | 상 | 완료
53 | S06-R012 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 결제대기 | 상 | 완료
54 | S06-R014 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 체크인완료 | 상 | 완료
55 | S06-R016 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 취소완료 | 상 | 완료
56 | S06-R017 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 취소 규칙 | 체크인 이전 상태에서만 취소 가능 | 상 | 완료
57 | S06-R019 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 연락처 | 상 | 완료
58 | S06-R030 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 수정 기능 | 고객 예약 수정은 체크인 3일 전(한국시간 자정(00:00))까지 가능 | 상 | 완료
59 | S06-R031 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 수정 기능 | 체크인 1일 전(한국시간 자정(00:00)) 이후 고객 수정 불가(관리자만 변경 가능) | 상 | 완료
60 | S07-R007 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 입력 | 제목 (필수) | 상 | 완료
61 | S07-R008 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 입력 | 내용 (필수) | 상 | 완료
62 | S07-R013 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자만 수정 가능 | 상 | 완료
63 | S07-R014 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자 또는 관리자만 삭제 가능 | 상 | 완료
64 | S07-R020 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자만 수정 가능 | 상 | 완료
65 | S07-R021 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자 또는 관리자 삭제 가능 | 상 | 완료
66 | S08-R001 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 입력 | 관리자 ID | 상 | 완료
67 | S08-R002 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 입력 | 비밀번호 | 상 | 완료
68 | S08-R003 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 관리자 로그인 | 상 | 완료
69 | S08-R004 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 로그인 실패 처리 | 상 | 완료
70 | S08-R005 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 관리자 로그아웃 | 상 | 완료
71 | S09-R001 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크인 수 조회 | 상 | 완료
72 | S09-R002 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크아웃 수 조회 | 상 | 완료
73 | S09-R004 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 미결제 예약 수 조회 | 상 | 완료
74 | S11-R005 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 연락처 | 상 | 완료
75 | S11-R007 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 결제 확인 처리 (상태 변경) | 상 | 완료
76 | S11-R008 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 예약 취소 처리 | 상 | 완료
77 | S11-R009 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 체크인 처리 | 상 | 완료
78 | S11-R010 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 체크아웃 처리 | 상 | 완료
79 | S11-R013 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 예약 날짜 수정 (체크인 / 체크아웃) | 상 | 완료
80 | S11-R016 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 검증 | 예약 날짜 변경 시 객실 재고 재검증 | 상 | 완료
81 | S11-R017 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 검증 | 중복 예약 방지 | 상 | 완료
82 | S11-R024 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 관리자 예약 수정 기능 | 관리자 수정 시 자동 재고 검증 및 요금 재계산 실행 | 상 | 완료
83 | S11-R025 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 관리자 예약 수정 기능 | 관리자 수동 오버라이드 모드 제공(사유 입력 필수) | 상 | 완료
84 | S11-R026 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 방문시간 운영 | 07:00~10:00 구간 예약은 관리자 승인 후 확정 | 상 | 완료
85 | S11-R027 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 안정성 | 예약 생성/수정 시 DB 트랜잭션 및 재고 락 적용 | 상 | 완료
86 | S11-R028 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 안정성 | 동시요청 충돌 시 재고 재검증 후 실패 반환 | 상 | 완료
87 | S11-R029 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 운영정책 | 07:00~10:00 승인 요청 처리시간 기준(SLA) 30분 기준 | 상 | 완료
88 | S12-R001 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크인 목록 조회 | 상 | 완료
89 | S12-R002 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크아웃 목록 조회 | 상 | 완료
90 | S12-R003 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 체크인 처리 | 상 | 완료
91 | S12-R004 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 체크아웃 처리 | 상 | 완료
92 | S14-R008 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 자동 설정과 수동 설정 충돌 시 수동 설정 우선 적용 | 상 | 완료
93 | S14-R013 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 관리자 정책 | 관리자 이메일 등록 및 이메일 비밀번호 재설정 기능 제공 | 상 | 완료
94 | S14-R014 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 관리자 정책 | 비상복구 코드 1회 발급 및 계정잠김 복구 절차 제공 | 상 | 완료
95 | RCPT-R001 | 영수증_요구사항 | 영수증_요구사항 |  | 고객조회 | 고객은 마이페이지에서 본인 영수증 목록 조회 가능 | 상 | 완료
96 | RCPT-R005 | 영수증_요구사항 | 영수증_요구사항 |  | 표시항목 | 영수증에 결제금액/추가요금/환불금액/순결제금액 표시 | 상 | 완료
97 | RCPT-R006 | 영수증_요구사항 | 영수증_요구사항 |  | 보안 | 연락처/개인정보 마스킹 처리 | 상 | 완료
98 | SALE-R001 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 매출조회 | 관리자는 일/주/월 매출 조회 가능 | 상 | 완료
99 | SALE-R002 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 집계항목 | 총매출/환불액/순매출 분리 표시 | 상 | 완료
100 | SALE-R003 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 필터 | 결제수단/상태/기간 필터 제공 | 상 | 완료
101 | SALE-R006 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 정산기준 | 집계 기준시간은 한국시간 자정(00:00) 고정 | 상 | 완료
102 | SALE-R007 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 권한 | 고객은 본인 내역만, 관리자는 전체 조회 | 상 | 완료
103 | SALE-R008 | 매출리포트_요구사항 | 매출리포트_요구사항 |  | 감사로그 | 매출파일 다운로드 이력 저장 | 상 | 완료
104 | 로그인-R001 | Login | 로그인 | 고객 | 입력 | 이메일 입력 (필수) | 상 | 완료
105 | 로그인-R002 | Login | 로그인 | 고객 | 입력 | 비밀번호 입력 (필수) | 상 | 완료
106 | 로그인-R003 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그인 버튼 클릭 시 인증 요청 | 상 | 완료
107 | 로그인-R004 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그인 실패 사유 안내 메시지 표시 | 상 | 완료
108 | 로그인-R005 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 비밀번호 찾기(이메일 재설정) 이동 | 상 | 완료
109 | 로그인-R006 | Login | 로그인 | 고객 | 보안 | 5회 실패 시 계정 잠금 처리 | 상 | 완료
110 | 로그인-R007 | Login | 로그인 | 고객 | 보안 | 로그인 성공 시 세션/토큰 발급 | 상 | 완료
111 | 로그인-R008 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그아웃 기능 제공 | 상 | 완료
112 | 회원가입-R001 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 이름 입력 (필수) | 상 | 완료
113 | 회원가입-R002 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 이메일 입력 (필수, 중복불가) | 상 | 완료
114 | 회원가입-R003 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 비밀번호/비밀번호확인 입력 | 상 | 완료
115 | 회원가입-R004 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 연락처 입력 (필수) | 상 | 완료
116 | 회원가입-R005 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 이용약관/개인정보 동의 체크 | 상 | 완료
117 | 회원가입-R006 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 회원가입 완료 후 로그인 페이지 이동 | 상 | 완료
118 | 회원가입-R007 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 보안 | 비밀번호 암호화 저장 | 상 | 완료
119 | 회원가입-R008 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 이메일 인증(선택) 지원 | 상 | 완료

## 화면목록
No | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 업무구분 | 요구사항 건수
1 | 공통 | 공통 | 공통 | 12
2 | Home | 메인 | 고객 | 7
3 | Booking | 예약 | 고객 | 33
4 | 결제 | 결제 | 고객 | 10
5 | 환불 | 환불 | 고객 | 11
6 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 31
7 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 21 | 완료
8 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 5 | 완료
9 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 7 | 완료
10 | Admin Reservation Calendar | 예약 캘린더 | 관리자 | 2 | 완료
11 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 29 | 완료
12 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 4 | 완료
13 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 7 | 완료
14 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 14 | 완료
15 | Login | 로그인 | 고객 | 8 | 완료
16 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 8 | 완료

## 공통
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | 공통
화면명(한글) | 공통
업무구분 | 공통
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S01-R001 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 로고 클릭 → Home 이동 |  | 중 | 완료
S01-R002 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 메뉴 이동 |  | 중 | 완료
S01-R003 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | Booking (예약) |  | 중 | 완료
S01-R004 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | MyPage (마이페이지) |  | 중 | 완료
S01-R005 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | Community (게시판) |  | 중 | 완료
S01-R006 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | Admin (관리자) |  | 중 | 완료
S01-R007 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 로그인 상태 표시 |  | 상 | 완료
S01-R008 | 공통 | 공통 | 공통 | Header | 관리자 로그인 시 Admin 메뉴 활성화 |  | 상 | 완료
S01-R009 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 사업장 정보 (상호 / 주소 / 연락처 / 운영시간) | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S01-R010 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 이용약관 링크 |  | 중 | 완료
S01-R011 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 개인정보처리방침 링크 |  | 상 | 완료
S01-R012 | 공통 | 공통 | 공통 | Footer | 지도 링크 (외부) |  | 중 | 완료

## 메인
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Home
화면명(한글) | 메인
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S02-R001 | Home | 메인 | 고객 | 기능 | 호텔 소개 표시 |  | 중 | 완료
S02-R002 | Home | 메인 | 고객 | 기능 | 시설 / 서비스 소개 표시 |  | 중 | 완료
S02-R007 | Home | 메인 | 고객 | 기능 | 위치 / 연락처 표시 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료

## 예약
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Booking
화면명(한글) | 예약
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S03-R001 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 체크인 날짜 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R002 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 체크아웃 날짜 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R003 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 객실 타입 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R004 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 보호자 이름 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R005 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 연락처 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R006 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 반려견 이름 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R007 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 견종 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S03-R008 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 반려견 나이 (선택) |  | 중 | 완료
S03-R009 | Booking | 예약 | 고객 | 입력 항목 | 특이사항 (선택) |  | 중 | 완료
S03-R010 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 체크인 날짜 선택 |  | 상 | 완료
S03-R011 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 체크아웃 날짜 선택 |  | 상 | 완료
S03-R012 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 객실 타입 선택 |  | 중 | 완료
S03-R013 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 객실 잔여 수량 조회 |  | 중 | 완료
S03-R014 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 견주 정보 입력 |  | 중 | 완료
S03-R015 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 반려견 정보 입력 |  | 중 | 완료
S03-R016 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 숙박 금액 자동 계산 |  | 중 | 완료
S03-R017 | Booking | 예약 | 고객 | 기능 | 예약 신청 |  | 중 | 완료
S03-R018 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 과거 날짜 선택 불가 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S03-R019 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 체크아웃 날짜는 체크인 날짜보다 늦어야 함 |  | 상 | 완료
S03-R020 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 연락처 형식 검증 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S03-R021 | Booking | 예약 | 고객 | 검증 규칙 | 객실 잔여 수량 확인 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S03-R022 | Booking | 예약 | 고객 | 처리 결과 | 예약 생성 |  | 중 | 완료
S03-R023 | Booking | 예약 | 고객 | 처리 결과 | 예약 상태: 결제대기 |  | 상 | 완료
S03-R024 | Booking | 예약 | 고객 | 처리 결과 | 예약번호 생성 |  | 중 | 완료
S03-R025 | Booking | 예약 | 고객 | 예외 처리 | 잔여 객실 없음 |  | 중 | 완료
S03-R026 | Booking | 예약 | 고객 | 예외 처리 | 날짜 입력 오류 |  | 중 | 완료
S03-R027 | Booking | 예약 | 고객 | 예외 처리 | 필수값 누락 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S03-R028 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 체크인 희망 방문시간 입력 (07:00~19:00) |  | 상 | 완료
S03-R029 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 07:00~08:00 체크인 시 추가요금 10,000원 적용 |  | 상 | 완료
S03-R030 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 08:00~10:00 체크인 시 추가요금 5,000원 적용 |  | 상 | 완료
S03-R031 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 10:00~19:00 체크인은 기본요금 적용 |  | 상 | 완료
S03-R032 | Booking | 예약 | 고객 | 방문시간 정책 | 07:00 이전 체크인은 예약 불가 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S03-R033 | Booking | 예약 | 고객 | 결제 연동 | 결제하기 버튼 클릭 시 토스페이먼츠 결제 페이지로 이동 |  | 상 | 완료

## 결제
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | 결제
화면명(한글) | 결제
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S04-R001 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제수단 | 결제업체(PG사)는 토스페이먼츠 사용 |  | 상 | 완료
S04-R002 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제수단 | 결제수단: 카드/간편결제 제공 |  | 상 | 완료
S04-R003 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제요청 | 결제금액은 숙박요금+추가요금 합산 표시 |  | 상 | 완료
S04-R004 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | 결제 성공 시 예약상태 결제대기 -> 예약확정 변경 |  | 상 | 완료
S04-R005 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | 결제 실패/취소 시 예약상태 결제대기 유지 |  | 상 | 완료
S04-R006 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제처리 | Toss 결제 승인 웹훅 수신 및 검증 처리 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S04-R007 | 결제 | 결제 | 고객 | 결제기록 | paymentKey/orderId/transactionId 저장 |  | 상 | 완료
S04-R008 | 결제 | 결제 | 고객 | 안정성 | 결제 웹훅 중복호출 안전처리(멱등) 처리 (중복 수신 시 1회만 반영) | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S04-R009 | 결제 | 결제 | 고객 | 안정성 | 웹훅 지연 시 폴링 재검증으로 상태 동기화 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S04-R010 | 결제 | 결제 | 고객 | 사용자 안내 | 결제 실패 시 사유 안내 및 재시도 버튼 제공 |  | 상 | 완료

## 환불
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | 환불
화면명(한글) | 환불
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S05-R001 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 기준 시간대는 Asia/Seoul(KST) 적용 |  | 상 | 완료
S05-R002 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 3일 전까지 취소 시 100% 환불 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R003 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 1일 전까지 취소 시 50% 환불 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R004 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 체크인 당일/노쇼는 0% 환불 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R005 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불정책 | 환불률은 기본요금과 추가요금에 동일 비율 적용 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R006 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불처리 | 관리자 환불 요청 시 Toss 환불 연동기능(API) 호출 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R007 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불처리 | 환불 완료 시 예약상태 취소완료 변경 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R008 | 환불 | 환불 | 고객 | 환불기록 | refundId/환불금액/환불시각 저장 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R009 | 환불 | 환불 | 고객 | 검증 | 환불 기준 경계시각은 한국시간 자정(00:00)로 판정 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R010 | 환불 | 환불 | 고객 | 검증 | 환불 경계시간 자동 테스트 케이스 제공 (3일/1일/당일) | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S05-R011 | 환불 | 환불 | 고객 | 사용자 안내 | 환불 실패 시 고객/관리자 재시도 흐름 제공 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료

## 마이페이지
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | MyPage
화면명(한글) | 마이페이지
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S06-R001 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 구성 | 체크인 관리 |  | 상 | 완료
S06-R002 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 구성 | 내정보관리 (모달) |  | 중 | 완료
S06-R003 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 구성 | 애견정보등록 (모달) |  | 중 | 완료
S06-R004 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 연락처 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S06-R005 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 예약번호 |  | 중 | 완료
S06-R006 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 예약 조회 |  | 중 | 완료
S06-R007 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 예약 상세 조회 |  | 중 | 완료
S06-R008 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 예약 상태 표시 |  | 중 | 완료
S06-R009 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 결제 상태 표시 |  | 상 | 완료
S06-R010 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 예약 취소 |  | 상 | 완료
S06-R011 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 검증 | 예약번호 + 연락처 일치 확인 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S06-R012 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 결제대기 |  | 상 | 완료
S06-R013 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 예약확정 |  | 중 | 완료
S06-R014 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 체크인완료 |  | 상 | 완료
S06-R015 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 이용완료 |  | 중 | 완료
S06-R016 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 상태 예시 | 취소완료 |  | 상 | 완료
S06-R017 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 취소 규칙 | 체크인 이전 상태에서만 취소 가능 |  | 상 | 완료
S06-R018 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 이름 |  | 중 | 완료
S06-R019 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 연락처 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S06-R020 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 요청사항 |  | 중 | 완료
S06-R021 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 견주 정보 수정 |  | 중 | 완료
S06-R022 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 저장 |  | 중 | 완료
S06-R023 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 반려견 이름 |  | 중 | 완료
S06-R024 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 견종 |  | 중 | 완료
S06-R025 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 나이 |  | 중 | 완료
S06-R026 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 입력 | 특이사항 |  | 중 | 완료
S06-R027 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 반려견 정보 등록 |  | 중 | 완료
S06-R028 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 기능 | 저장 |  | 중 | 완료
S06-R029 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 수정 기능 | 고객 예약 수정 신청 기능 제공 |  | 중 | 완료
S06-R030 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 수정 기능 | 고객 예약 수정은 체크인 3일 전(한국시간 자정(00:00))까지 가능 |  | 상 | 완료
S06-R031 | MyPage | 마이페이지 | 고객 | 예약 수정 기능 | 체크인 1일 전(한국시간 자정(00:00)) 이후 고객 수정 불가(관리자만 변경 가능) | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료

## 커뮤니티
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Community
화면명(한글) | 커뮤니티(게시판)
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S07-R001 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 목적 | 게시글 등록/조회/수정/삭제 + 댓글 기능 |  | 중 | 완료
S07-R002 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 게시글 목록 조회 |  | 중 | 완료
S07-R003 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 검색 (제목 / 내용) |  | 중 | 완료
S07-R004 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 정렬 (최신순) |  | 중 | 완료
S07-R005 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 페이지네이션 |  | 중 | 완료
S07-R006 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 글쓰기 이동 |  | 중 | 완료
S07-R007 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 입력 | 제목 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S07-R008 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 입력 | 내용 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
S07-R009 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 게시글 등록 (등록) |  | 중 | 완료
S07-R010 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 게시글 조회 (조회) |  | 중 | 완료
S07-R011 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 게시글 수정 (수정) |  | 중 | 완료
S07-R012 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 게시글 삭제 (삭제) |  | 중 | 완료
S07-R013 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자만 수정 가능 |  | 상 | 완료
S07-R014 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자 또는 관리자만 삭제 가능 |  | 상 | 완료
S07-R015 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 입력 | 댓글 내용 |  | 중 | 완료
S07-R016 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 댓글 목록 조회 |  | 중 | 완료
S07-R017 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 댓글 등록 (등록) |  | 중 | 완료
S07-R018 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 댓글 수정 (수정) |  | 중 | 완료
S07-R019 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 기능 | 댓글 삭제 (삭제) |  | 중 | 완료
S07-R020 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자만 수정 가능 |  | 상 | 완료
S07-R021 | Community | 커뮤니티(게시판) | 고객 | 권한 규칙 | 작성자 또는 관리자 삭제 가능 |  | 상 | 완료

## 관리자_로그인
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Login
화면명(한글) | 관리자 로그인
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S08-R001 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 입력 | 관리자 ID |  | 상 | 완료
S08-R002 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 입력 | 비밀번호 |  | 상 | 완료
S08-R003 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 관리자 로그인 |  | 상 | 완료
S08-R004 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 로그인 실패 처리 |  | 상 | 완료
S08-R005 | Admin Login | 관리자 로그인 | 관리자 | 기능 | 관리자 로그아웃 |  | 상 | 완료

## 관리자_대시보드
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Dashboard
화면명(한글) | 관리자 대시보드
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S09-R001 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크인 수 조회 |  | 상 | 완료
S09-R002 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크아웃 수 조회 |  | 상 | 완료
S09-R003 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 현재 객실 점유율 조회 |  | 중 | 완료
S09-R004 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 미결제 예약 수 조회 |  | 상 | 완료
S09-R005 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 매출 요약 조회 |  | 중 | 완료
S09-R006 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 오늘 매출 |  | 중 | 완료
S09-R007 | Admin Dashboard | 관리자 대시보드 | 관리자 | 기능 | 월 매출 |  | 중 | 완료

## 관리자_예약캘린더
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Reservation Calendar
화면명(한글) | 예약 캘린더
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S10-R001 | Admin Reservation Calendar | 예약 캘린더 | 관리자 | 기능 | 날짜별 객실 점유 현황 조회 |  | 중 | 완료
S10-R002 | Admin Reservation Calendar | 예약 캘린더 | 관리자 | 기능 | 날짜 클릭 시 해당 날짜 예약 목록 조회 |  | 중 | 완료

## 관리자_예약관리
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Reservation Management
화면명(한글) | 예약 관리
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S11-R001 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 예약 목록 조회 |  | 중 | 완료
S11-R002 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 예약 검색 |  | 중 | 완료
S11-R003 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 날짜 |  | 중 | 완료
S11-R004 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 상태 |  | 중 | 완료
S11-R005 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 연락처 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R006 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 예약 상세 조회 |  | 중 | 완료
S11-R007 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 결제 확인 처리 (상태 변경) | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R008 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 예약 취소 처리 |  | 상 | 완료
S11-R009 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 체크인 처리 |  | 상 | 완료
S11-R010 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 기능 | 체크아웃 처리 |  | 상 | 완료
S11-R011 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 예약자 정보 수정 |  | 중 | 완료
S11-R012 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 반려견 정보 수정 |  | 중 | 완료
S11-R013 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 예약 날짜 수정 (체크인 / 체크아웃) |  | 상 | 완료
S11-R014 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 객실 타입 변경 |  | 중 | 완료
S11-R015 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 수정 가능 항목 | 금액 수정 |  | 중 | 완료
S11-R016 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 검증 | 예약 날짜 변경 시 객실 재고 재검증 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R017 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 검증 | 중복 예약 방지 |  | 상 | 완료
S11-R018 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 저장 정보 | 관리자 ID |  | 중 | 완료
S11-R019 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 저장 정보 | 변경 시간 |  | 중 | 완료
S11-R020 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 저장 정보 | 변경 전 데이터 |  | 중 | 완료
S11-R021 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 저장 정보 | 변경 후 데이터 |  | 중 | 완료
S11-R022 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 저장 정보 | 변경 사유 |  | 중 | 완료
S11-R023 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 관리자 예약 수정 기능 | 관리자가 고객 예약 날짜 수동 수정 가능 |  | 중 | 완료
S11-R024 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 관리자 예약 수정 기능 | 관리자 수정 시 자동 재고 검증 및 요금 재계산 실행 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R025 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 관리자 예약 수정 기능 | 관리자 수동 오버라이드 모드 제공(사유 입력 필수) |  | 상 | 완료
S11-R026 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 방문시간 운영 | 07:00~10:00 구간 예약은 관리자 승인 후 확정 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R027 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 안정성 | 예약 생성/수정 시 DB 트랜잭션 및 재고 락 적용 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R028 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 안정성 | 동시요청 충돌 시 재고 재검증 후 실패 반환 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S11-R029 | Admin Reservation Management | 예약 관리 | 관리자 | 운영정책 | 07:00~10:00 승인 요청 처리시간 기준(SLA) 30분 기준 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료

## 관리자_체크인체크아웃
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Check-in / Check-out List
화면명(한글) | 체크인/체크아웃 목록
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S12-R001 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크인 목록 조회 |  | 상 | 완료
S12-R002 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 오늘 체크아웃 목록 조회 |  | 상 | 완료
S12-R003 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 체크인 처리 |  | 상 | 완료
S12-R004 | Admin Check-in / Check-out List | 체크인/체크아웃 목록 | 관리자 | 기능 | 체크아웃 처리 |  | 상 | 완료

## 관리자_객실관리
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Room Management
화면명(한글) | 객실 관리
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S13-R001 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 목록 조회 |  | 중 | 완료
S13-R002 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 등록 |  | 중 | 완료
S13-R003 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 수정 |  | 중 | 완료
S13-R004 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 삭제 |  | 중 | 완료
S13-R005 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 가격 설정 |  | 중 | 완료
S13-R006 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 객실 수량 설정 |  | 중 | 완료
S13-R007 | Admin Room Management | 객실 관리 | 관리자 | 기능 | 특정 날짜 판매 중지 설정 |  | 중 | 완료

## 관리자_요금설정
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Admin Pricing / Settings
화면명(한글) | 요금/설정 관리
업무구분 | 관리자
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
S14-R001 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 기능 | 성수기 요금 설정 |  | 하 | 완료
S14-R002 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 기능 | 주말 요금 설정 |  | 하 | 완료
S14-R003 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 기능 | 특정 날짜 특별 요금 설정 |  | 중 | 완료
S14-R004 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 기능 | 적용 기간 설정 |  | 하 | 완료
S14-R005 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 정기 휴일은 매주 수요일로 설정 |  | 중 | 완료
S14-R006 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 공휴일 자동 반영 모드 설정 |  | 중 | 완료
S14-R007 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 운영자 수동 휴일 지정 기능 제공 |  | 중 | 완료
S14-R008 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 자동 설정과 수동 설정 충돌 시 수동 설정 우선 적용 | 정책/검증 규칙 적용 | 상 | 완료
S14-R009 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 휴일 정책 변경 시 적용 시작일 기준으로 반영 |  | 중 | 완료
S14-R010 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 정책 변경 전 생성된 예약은 기존 조건 유지 |  | 중 | 완료
S14-R011 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 휴일 운영 설정 | 공휴일 자동연동 실패 시 마지막 성공 데이터 사용 |  | 중 | 완료
S14-R012 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 관리자 정책 | 관리자 계정은 1명 단일 운영 |  | 중 | 완료
S14-R013 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 관리자 정책 | 관리자 이메일 등록 및 이메일 비밀번호 재설정 기능 제공 |  | 상 | 완료
S14-R014 | Admin Pricing / Settings | 요금/설정 관리 | 관리자 | 관리자 정책 | 비상복구 코드 1회 발급 및 계정잠김 복구 절차 제공 |  | 상 | 완료

## 기술아키텍처_AWS
구분 | 설계안 | 비고
1 | 프론트엔드 | React (고객/관리자 라우트 분리) | 정적 배포: S3 + CloudFront
2 | 백엔드 | Spring Boot (REST 연동기능(API), 결제/환불/예약 트랜잭션) | EC2 또는 ECS Fargate
3 | DB | MySQL (InnoDB, 행잠금(row lock) 기반 재고 동시성 제어) | AWS RDS MySQL 권장
4 | 결제 | 토스페이먼츠 (결제창 + 웹훅 + 환불 연동기능(API)) | 웹훅 중복호출 안전처리(멱등)키 처리 필수
5 | 인증 | 관리자 단일계정 + 이메일 재설정 | 비상복구코드 1회 발급
6 | 스토리지 | S3 (정적자원/문서/영수증 저장) | 필요시 presigned URL
7 | 도메인/SSL | Route53 + ACM | HTTPS 강제 | 완료
8 | 관측성 | CloudWatch Logs/Metric/Alarm | 결제실패/환불실패 알람 | 완료
9 | 배포전략 | Blue/Green 또는 Rolling | 초기엔 단순 Rolling 가능 | 완료
10 | CI/CD | GitHub Actions -> AWS 배포 | main 브랜치 보호 규칙 적용 | 완료
11 | 필수환경변수 | DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, TOSS_SECRET_KEY, WEBHOOK_SECRET | AWS Secrets Manager 권장 | 완료
12 | 시간대정책 | 서버/DB/애플리케이션 모두 Asia/Seoul(KST) | 환불경계 한국시간 자정(00:00) | 완료

## 연동방법_상세가이드
No | 단계 | 상세 작업 | 검증 기준
1 | 로컬 기본세팅 | React 앱(`npm create vite@latest`) + Spring Boot 프로젝트 생성, Java17/Node20 통일 | React `npm run dev`, Spring `/actuator/health` 200 확인
2 | 연동기능(API) 연결 | Spring에 `/api/health`,`/api/reservations` 샘플 연동기능(API) 생성 후 React에서 `fetch` 호출 | 브라우저에서 데이터 렌더링 확인
3 | CORS 설정 | Spring `allowedOrigins`에 프론트 도메인 등록(`http://localhost:5173`) | 브라우저 CORS 에러 0건
4 | MySQL 연결(로컬) | Spring `application.yml`에 JDBC URL/계정 설정, JPA 마이그레이션(Flyway/Liquibase) 적용 | 앱 기동 시 테이블 생성/마이그레이션 성공
5 | 도메인 모델 | 예약/결제/환불 엔티티 및 상태값 정의(결제대기, 예약확정, 취소완료) | 예약 생성~상태변경 단위테스트 통과
6 | 동시성 제어 | 예약 생성/수정 쿼리에 `SELECT ... FOR 수정` 또는 비관적 락 적용 | 동시 요청 테스트에서 오버부킹 0건
7 | AWS RDS 연결 | RDS MySQL 생성, 보안그룹(백엔드만 접근) 설정, Spring DB URL 교체 | EC2/ECS에서 RDS 접속 성공 | 완료
8 | 백엔드 배포 | Spring Boot를 EC2(또는 ECS Fargate) 배포, Nginx 리버스프록시 구성 | 공인 URL `/api/health` 200 | 완료
9 | 프론트 배포 | React 빌드 후 S3 업로드 + CloudFront 배포 | 도메인 접속 시 SPA 라우팅 정상 | 완료
10 | HTTPS/도메인 | Route53 + ACM 인증서 연결(CloudFront/ALB) | HTTPS 강제 리다이렉트 확인 | 완료
11 | 환경변수/비밀 | AWS Secrets Manager 또는 SSM에 DB/Toss 키 저장, 코드 하드코딩 금지 | 저장소에 평문 비밀값 0건 | 완료
12 | 로그/모니터링 | CloudWatch 로그 수집, 5xx/결제실패/환불실패 알람 생성 | 알람 테스트 이벤트 수신 | 완료
13 | 배포 파이프라인 | GitHub Actions: 테스트→빌드→배포 자동화 | main 머지 시 자동 배포 성공 | 완료
14 | 회귀 테스트 | 예약/결제/환불 핵심 시나리오 E2E 테스트 | 배포 전 체크리스트 100% 완료 | 완료
15 | 운영 전환 | 운영 DB 백업정책, 롤백절차, 장애 연락체계 문서화 | 모의 장애 복구 리허설 완료 | 완료

## 영수증_요구사항
요구사항ID | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
RCPT-R001 | 고객조회 | 고객은 마이페이지에서 본인 영수증 목록 조회 가능 | 타인 영수증 접근 불가 | 상 | 대기
RCPT-R002 | 고객다운로드 | 고객은 본인 영수증 PDF 다운로드 가능 | 다운로드 성공률 99% 이상 | 중 | 대기
RCPT-R003 | 관리자발행 | 관리자는 예약번호로 영수증 재발행 가능 | 재발행 로그 기록 | 중 | 대기
RCPT-R004 | 영수증출력 | 관리자는 영수증 인쇄용 화면 제공 | A4 인쇄 레이아웃 확인 | 중 | 대기
RCPT-R005 | 표시항목 | 영수증에 결제금액/추가요금/환불금액/순결제금액 표시 | 금액합계 일치 | 상 | 대기
RCPT-R006 | 보안 | 연락처/개인정보 마스킹 처리 | PII 노출 0건 | 상 | 대기
RCPT-R007 | 감사로그 | 누가 언제 영수증 조회/다운로드했는지 로그 저장 | 조회로그 검색 가능 | 중 | 대기 | 완료

## 매출리포트_요구사항
요구사항ID | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
SALE-R001 | 매출조회 | 관리자는 일/주/월 매출 조회 가능 | 기간별 집계 정확도 검증 | 상 | 대기
SALE-R002 | 집계항목 | 총매출/환불액/순매출 분리 표시 | 순매출=총매출-환불액 | 상 | 대기
SALE-R003 | 필터 | 결제수단/상태/기간 필터 제공 | 필터 조합별 결과 정확 | 상 | 대기
SALE-R004 | 엑셀출력 | 매출 내역 Excel(.xlsx) 다운로드 | 요청-응답 30초 내 | 중 | 대기
SALE-R005 | 영수증연계 | 매출 행에서 영수증 상세 이동 가능 | 예약번호 링크 정상 | 중 | 대기
SALE-R006 | 정산기준 | 집계 기준시간은 한국시간 자정(00:00) 고정 | 경계시간 테스트 통과 | 상 | 대기
SALE-R007 | 권한 | 고객은 본인 내역만, 관리자는 전체 조회 | 권한우회 0건 | 상 | 대기 | 완료
SALE-R008 | 감사로그 | 매출파일 다운로드 이력 저장 | 다운로드 이력 조회 가능 | 상 | 대기 | 완료

## 용어정리(초급)
No | 어려운용어 | 쉬운설명
1 | Webhook | 결제결과를 서버로 알려주는 자동 알림
2 | 멱등 처리 | 같은 요청이 여러 번 와도 결과를 한 번만 반영
3 | 트랜잭션 | 작업을 하나로 묶어 중간 실패 시 되돌리는 처리
4 | 행잠금(FOR UPDATE) | 동시에 같은 예약을 못 잡게 잠시 잠그는 기능
5 | SLA | 처리시간 약속 기준 (예: 30분 이내 승인)
6 | Fallback | 기본 기능이 실패했을 때 대체로 동작하는 방법
7 | KST 00:00 기준 | 한국시간 자정을 기준으로 날짜 계산 | 완료
8 | PG사 | 결제처리를 해주는 회사 (여기서는 토스페이먼츠) | 완료
9 | 결제대기 | 예약은 됐지만 결제가 아직 안 된 상태 | 완료
10 | 예약확정 | 결제가 완료되어 예약이 확정된 상태 | 완료

## 로그인
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | Login
화면명(한글) | 로그인
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
로그인-R001 | Login | 로그인 | 고객 | 입력 | 이메일 입력 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
로그인-R002 | Login | 로그인 | 고객 | 입력 | 비밀번호 입력 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
로그인-R003 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그인 버튼 클릭 시 인증 요청 | 인증 성공 시 메인 이동 | 상 | 완료
로그인-R004 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그인 실패 사유 안내 메시지 표시 | 오류 메시지 사용자 노출 | 상 | 완료
로그인-R005 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 비밀번호 찾기(이메일 재설정) 이동 | 재설정 페이지 이동 확인 | 상 | 완료
로그인-R006 | Login | 로그인 | 고객 | 보안 | 5회 실패 시 계정 잠금 처리 | 잠금 상태 재로그인 불가 | 상 | 완료
로그인-R007 | Login | 로그인 | 고객 | 보안 | 로그인 성공 시 세션/토큰 발급 | 보호페이지 접근 가능 | 상 | 완료
로그인-R008 | Login | 로그인 | 고객 | 기능 | 로그아웃 기능 제공 | 로그아웃 후 재접근 차단 | 상 | 완료

## 회원가입
문서명 | 화면 요구사항 지시서
화면명(영문) | SignUp
화면명(한글) | 회원가입
업무구분 | 고객
작성일 | 2026-03-06
요구사항ID | 화면명(영문) | 화면명(한글) | 분류 | 기능영역 | 요구사항 | 검증기준 | 우선순위 | 진행상태
회원가입-R001 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 이름 입력 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료
회원가입-R002 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 이메일 입력 (필수, 중복불가) | 중복 이메일 가입 불가 | 상 | 완료
회원가입-R003 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 비밀번호/비밀번호확인 입력 | 두 값 불일치 시 가입 불가 | 상 | 완료
회원가입-R004 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 연락처 입력 (필수) | 형식 검증 통과 시만 가입 | 상 | 완료
회원가입-R005 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 이용약관/개인정보 동의 체크 | 필수 약관 미동의 시 가입 불가 | 상 | 완료
회원가입-R006 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 회원가입 완료 후 로그인 페이지 이동 | 가입 성공 시 이동 확인 | 상 | 완료
회원가입-R007 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 보안 | 비밀번호 암호화 저장 | 평문 저장 금지 | 상 | 완료
회원가입-R008 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 기능 | 이메일 인증(선택) 지원 | 미인증 계정 정책 적용 | 상 | 완료
회원가입-R004 | SignUp | 회원가입 | 고객 | 입력 | 주소 입력 (필수) | 필수값 누락 시 진행 불가 | 상 | 완료